## タスクリスト(1STステップ)_0129
# | 大項目（工程） | 中項目 | 小項目（対象システム） | 概要・タスク | 成果物 | 受入基準、制約・考慮事項 | 工数(人日) | 期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 要件定義 |  | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | ・プロジェクトのゴールが合意できていること ・予算、スケジュールが合意できていること ・体制、コミュニケーション計画が確立されていること ・基盤設計を行うために必要となる機能・非機能要件が定義されていること | ・スタンバイサイト基本要件定義 (構成、ネットワーク要件等) ・DR要件定義 (RPO, RTO等) |  | 10 | 1/8-1月末 | [12 empty] | 0 | bar: 1月
2 | 基盤設計(IT BCP環境の設計) | データセンター | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | ・新規にAWS組織アカウント(Organizations管理アカウント＋H2O AWS BCPアカウント)を発行し、整備する前提の設計 | ・基盤設計書 > AWSアカウント設計(アカウント構成、OU設計、SCP設計) | ・新規ORG環境で発行（IAMユーザーなし） ・AFTによるOrganizations管理と、OU構造、OUごとにかけるSCPの一覧の確定・レビューまで > ・請求関連アカウント作業が1人日 > ・Organizations/OU設計/SCP設計が過去実績値1.5MM程度あったが、モダナイズPJと同様の設計を踏襲して流用するた4人日程度 | 5 | 2/1-2月中旬 | bar: 2月
3 |  | セキュリティ | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | クラウドセキュリティ設計をする | ・基盤設計書 > セキュリティ設計 (CloudTrail、SecurityHub(GuardDuty / CSPM / Inspector)) | ・CloudTrailはSCPの設定に準ずる ・SecurityHub対象配下(GuardDuty, CSPM, Inspector)の設定、サポートするコンプライアンスはモダナイズPJ踏襲 ※またTenableに関連する設計は対象外とする | 2 | 2/1-2月中旬 | bar: 2月
4 |  | ネットワーク | MDware(SC/SM)基盤 | VPC設計、ネットワークセキュリティ設計をする | ・基盤設計書 > ネットワーク設計（VPC設計、ALB設計、WAF設計、Route53設計） | ・VPCネットワーク構成は既存と類似だが共存できるCIDRにVGWで接続 ・ネットワークファイアウォールおよびSGは既存設定を調査し単純移行する形式 ・既存とは別のバックアップ用ドメイン/ホストゾーンとなる | 3 | 2/1-2月中旬 | bar: 2月
5 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | VPCネットワーク設計をする | ・基盤設計書 > ネットワーク設計（VPC設計、ALB設計、WAF設計、Route53設計） |  | 4 | 2/1-2月中旬 | bar: 2月
6 |  |  | 百貨店POS基盤(決済) | VPCネットワーク設計をする | ・基盤設計書 > ネットワーク設計（VPC設計、ALB設計、WAF設計、Route53設計） |  |  | 2/1-2月中旬 | bar: 2月
7 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | VPCネットワーク設計をする | ・基盤設計書 > ネットワーク設計（VPC設計、ALB設計、WAF設計、Route53設計） |  |  | 2/1-2月中旬 | bar: 2月
|  |  | 百貨店POS運用管理基盤 | VPCネットワーク設計をする | ・基盤設計書 > ネットワーク設計（VPC設計、ALB設計、WAF設計、Route53設計） |  |  | 2/1-2月中旬 | bar: 2月
9 |  | データベース | MDware(SC/SM)基盤 | RDSの設計をする（現行RDSと同じ＋スナップショットコピーの設計） | ・基盤設計書 > RDS設計(現行と同じ※DB名変更) ・基盤設計書 > RDS設計 > バックアップ設計 | クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計 | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
|  |  | MDware(SC/SM)基盤 | Cognito設計をする | ・基盤設計書 > Cognito設計書 | ※データ移行不可 | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
11 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | RDSの設計をする（現行RDSと同じ＋スナップショットコピーの設計） | ・基盤設計書 > RDS設計(現行と同じ※DB名変更) ・基盤設計書 > RDS設計 > バックアップ設計 | クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計 | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
12 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | RDSの設計をする（現行RDSと同じ＋スナップショットコピーの設計） | ・基盤設計書 > RDS設計(現行と同じ※DB名変更) ・基盤設計書 > RDS設計 > バックアップ設計 | クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計 | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
13 |  | サーバ | MDware(SC/SM)基盤 | EC2の設計をする（現行EC2と同じ + AMIバックアップのコピーの設計） | ・基盤設計書 > EC2設計(現行と同じ※サーバー名変更) ・基盤設計書 > EC2設計 > 現用系バックアップ設計 ※現環境のStep Functionsに処理追加 ※AutoScaling設計を追加 ・基盤設計書 > EC2設計(AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブ＝大阪側のStep Functions） | クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計 | 2 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
14 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | EC2の設計をする（現行EC2と同じ + AMIバックアップのコピーの設計） Lambda設計 | ・基盤設計書 > EC2設計(現行と同じ※サーバー名変更) ・基盤設計書 > EC2設計 > 現用系バックアップ設計 ※現環境のStep Functionsに処理追加 ※AutoScaling設計を追加 ・基盤設計書 > EC2設計(AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブ＝大阪側のStep Functions） ・PRD_POS_ETL_XXXX Lambda移行設計（※要バージョンアップ移行） |  | 3 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
15 |  |  | 百貨店POS基盤(決済) | EC2の設計をする（現行EC2と同じ + AMIバックアップのコピーの設計） | ・基盤設計書 > EC2設計(現行と同じ※サーバー名変更) ・基盤設計書 > EC2設計 > 現用系バックアップ設計 ※現環境のStep Functionsに処理追加 ※AutoScaling設計を追加 ・基盤設計書 > EC2設計(AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブ＝大阪側のStep Functions） | クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計 |  | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
16 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | EC2の設計をする（現行EC2と同じ + AMIバックアップのコピーの設計） | ・基盤設計書 > EC2設計(現行と同じ※サーバー名変更) ・基盤設計書 > EC2設計 > 現用系バックアップ設計 ※現環境のStep Functionsに処理追加 ※AutoScaling設計を追加 ・基盤設計書 > EC2設計(AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブ＝大阪側のStep Functions） | クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計 |  | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
17 |  |  | 百貨店POS基盤(運用管理基盤) | EC2の設計をする（現行EC2と同じ + AMIバックアップのコピーの設計） | ・基盤設計書 > EC2設計(現行と同じ※サーバー名変更) ・基盤設計書 > EC2設計 > 現用系バックアップ設計 ※現環境のStep Functionsに処理追加 ※AutoScaling設計を追加 ・基盤設計書 > EC2設計(AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブ＝大阪側のStep Functions） | クロスアカウント/クロスリージョンスナップショット処理設計 ※Zabbixサーバーは対象外 |  | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
18 |  | ストレージ | MDware(SC/SM)基盤 | S3バケットを設計する | ・基盤設計書 > S3設計 ・基盤設計書 > S3設計（データレプリケーション設計） | ※バケットは別名で作成 ※S3データレプリケーションは設定でおこなう | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
19 |  |  | MDware(SC/SM)基盤 | Athena設計 | ・基盤設計書 > Athena[MDware]設計 |  | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
20 |  |  | 百貨店POS | ログ格納バケットの設計をする | ・基盤設計書 > S3設計（監査ログ/ALBログ/EC2ログ/RDSログ） ※バケットは別名で作成 ・基盤設計書 > S3設計（データレプリケーション設計） | ※バケットは別名で作成 ※S3データレプリケーションは設定でおこなう | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
21 |  |  | 百貨店POS | データ格納バケットの設計をする | ・基盤設計書 > S3設計 ・基盤設計書 > S3設計（データレプリケーション設計） | ※バケットは別名で作成 ※S3データレプリケーションは設定でおこなう | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
22 |  |  | 百貨店POS | FSxの設計をする | ・基盤設計書 > FSx設計 ・基盤設計書 > FSx設計（バックアップ設計） | ※FSxはインスタンス利用料がEC2並にかかっているため、バックアップ/リストア方式（要検証） | 4 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
23 |  |  | 百貨店POS | EFSの設計をする | ・基盤設計書 > EFS設計 ・基盤設計書 > EFS設計（バックアップ設計） |  | 4 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
24 |  |  | 百貨店POS | ADの設計をする | ・基盤設計書 > FSx設計 ・基盤設計書 > FSx設計（バックアップ設計） | ※FSxはインスタンス利用料がEC2並にかかっているため、バックアップ/リストア方式（要検証） |  | 2月中旬-2月末 | bar: 1月 to 12月
25 |  |  | 百貨店POS | Athena設計 | ・基盤設計書 > Athena[POS]設計 |  | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
26
27 | 基盤テスト計画 |  |  | ・上記の基盤設計書群に対するテスト計画書ができていること | ・基盤テスト計画書 アカウント OU / SCP セキュリティ設計に対するテスト R53疎通、VPC疎通、ALB疎通、ストレージ(EFS, FSx, S3)疎通 ネットワークセキュリティ > Network Firewall, Security Group, NACL, WAF EC2, RDSは全台コピーからリストア戻しをおこない、データが戻ってる(件数レベル)確認 | ※EC2/RDS/ストレージなどのリソース以外は静的チェックするために、現環境の設定をdescribeしてコードに落とし込む作業は、基盤設計かここでおこなう | 20 | 2月中旬-3月中旬 | bar: 2月 to 3月
28
29
30
31 | 基盤構築 | データセンター | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | ・AWSアカウントを発行し、管理者アクセスまで構築完了する |  |  | 2 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
32 |  |  | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | ・Control Tower構築 | Control Tower / SCP構築作業報告 | 別OU作成、アプリに合わせたSCP設定 | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
33 |  |  | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | ・SCP設定作業 |  |  | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
34 |  | セキュリティ | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | ・CloudTrailをアカウントレベルで有効化して監査バケットに集約する設定を完了する |  |  | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
35 |  |  | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | ・SecurityHub有効化 |  |  | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
36 |  |  | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | ・Inspector有効化 |  |  | 1 | 2月中旬-2月末 | bar: 2月
37 |  | ネットワーク | MDware(SC/SM)基盤 | Route53ホストゾーン構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 |  | 1 | 3月上旬-3月中旬 | bar: 3月
38 |  |  | MDware(SC/SM)基盤 | VPC構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ | 2 | 3月上旬-3月中旬
39 |  |  | MDware(SC/SM)基盤 | ALB構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ | 1 | 3月上旬-3月中旬
40 |  |  | MDware(SC/SM)基盤 | WAF構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ | 1 | 3月上旬-3月中旬
41 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | Route53ホストゾーン構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 |  | 1 | 3月上旬-3月中旬
42 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | VPC構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ | 2 | 3月上旬-3月中旬
43 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | ALB構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ | 1 | 3月上旬-3月中旬
44 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | WAF構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ | 1 | 3月上旬-3月中旬
45 |  |  | 百貨店POS基盤(決済) | Route53ホストゾーン構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 |  |  | 3月上旬-3月中旬
46 |  |  | 百貨店POS基盤(決済) | VPC構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月上旬-3月中旬
47 |  |  | 百貨店POS基盤(決済) | ALB構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月上旬-3月中旬
48 |  |  | 百貨店POS基盤(決済) | WAF構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月上旬-3月中旬
49 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | Route53ホストゾーン構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 |  |  | 3月上旬-3月中旬
50 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | VPC構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月上旬-3月中旬
51 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | ALB構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月上旬-3月中旬
52 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | WAF構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月上旬-3月中旬
53 |  |  | 百貨店POS運用管理基盤 | Route53ホストゾーン構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 |  |  | 3月上旬-3月中旬
54 |  |  | 百貨店POS運用管理基盤 | VPC構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月上旬-3月中旬
55 |  |  | 百貨店POS運用管理基盤 | ALB構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月上旬-3月中旬
56 |  |  | 百貨店POS運用管理基盤 | WAF構築 | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月上旬-3月中旬
57 |  | データベース | MDware(SC/SM)基盤 | スナップショットリージョンコピーを構築する：東京(現本番)→大阪(新環境) | ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告 |  | 1 | 4月初〜4月末
58 |  |  | MDware(SC/SM)基盤 | リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db | ・Terraform ※RDSモジュール ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告 | ・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施 | 2 | 4月初〜4月末
59 |  |  | MDware(SC/SM)基盤 | Cognitoユーザープールを構築する | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・ネットワーク設定を新旧比較したテスト結果 ・疎通確認結果報告 | ※Cognitoのユーザー情報はレプリケーションできないため、アプリ改修対応が必要（詳細は要検討） | 1 | 4月初〜4月末
60 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | スナップショットリージョンコピーを構築する：東京(現本番)→大阪(新環境) | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告 |  | 1 | 4月初〜4月末
61 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db | ・Terraform ※RDSモジュール ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告 | ・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施 | 2 | 4月初〜4月末
62 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | スナップショットリージョンコピーを構築する：東京(現本番)→大阪(新環境) | ・Terraform ※(1)ネットワークモジュール ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告 |  | 1 | 4月初〜4月末
63 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db | ・Terraform ※RDSモジュール ・スナップショットを新旧比較したテスト結果報告 | ・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施 | 2 | 4月初〜4月末
64 |  | サーバ | MDware(SC/SM)基盤 | クロスリージョンAMIコピーを構築する：東京(現本番)→大阪(新環境) | ・作業報告書 |  | 1 | 4月初〜4月末
65 |  |  | MDware(SC/SM)基盤 | クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアする仕組み構築とテスト ・prd-MDwareSC-internalweb1 ・prd-MDwareSC-internalweb2 ・prd-MDwareSC-jp1 ・prd-MDwareSC-bat ・prd-MDwareSM-internalweb1 ・prd-MDwareSM-internalweb2 ・prd-MDwareSM-internalweb3 ・prd-MDwareSM-externalweb1 ・prd-MDwareSM-externalweb2 ・prd-MDwareSM-externalweb3 ・prd-MDwareSM-externalweb4 ・prd-MDware-bizstream1 ・prd-MDware-bizstream2 ・prd-MDwareSM-jp1 ・prd-MDwareSM-bat (15台) | ・Terraformファイル ・作業報告書 | テストは... | 2 | 4月初〜4月末
66 |  |  | MDware(SC/SM)基盤 | AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブを構築する ・MDware_common本番 ・MDware_SC本番 ・MDware_SM本番 | ・作業報告書 |  | 1 | 4月初〜4月末
67 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | クロスリージョンAMIコピーを構築する：東京(現本番)→大阪(新環境) | ・作業報告書 |  | 1 | 4月初〜4月末
68 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアする仕組み構築とテスト ・PRD-x-POS1〜POS30 (30台) ・PRD-x-POS1〜POS6 (6台) ・PRD-x-Bat-AP1 (1台) | ・Terraformファイル ・作業報告書 | テストは... | 2 | 4月初〜4月末
69 |  |  | 百貨店POS基盤(POS) | PRD_POS_ETL_XXXX 27件【AWS Lambda】を構築 | ・Terraformファイル ※TerraformではなくLambdaのみのデプロイパッケージを使うよう検討 ・作業報告書 | Python3.9 のEOLにより新規作成できない 廃止日 2025 年 12 月 15 日 関数の作成をブロックする 2026 年 2 月 3 日 関数の更新をブロックする 2026 年 3 月 9 日 | 2 | 4月初〜4月末
70 |  |  | 百貨店POS基盤(決済) | クロスリージョンAMIコピーを構築する：東京(現本番)→大阪(新環境) | ・作業報告書 |  | 1 | 4月初〜4月末
71 |  |  | 百貨店POS基盤(決済) | クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアする仕組み構築とテスト ・PRD-x-Bat-AP1〜AP6 (6台) | ・Terraformファイル ・作業報告書 | テストは... | 2 | 4月初〜4月末
72 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | クロスリージョンAMIコピーを構築する：東京(現本番)→大阪(新環境) | ・作業報告書 |  | 1 | 4月初〜4月末
73 |  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアする仕組み構築とテスト ・PRD-a-Ext-AP1 (1台) | ・Terraformファイル ・作業報告書 | テストは... | 2 | 4月初〜4月末
74 |  |  | 百貨店POS基盤(運用管理基盤) | クロスリージョンAMIコピーを構築する：東京(現本番)→大阪(新環境) | ・作業報告書 | ※Zabbixサーバーは対象外 | 1 | 4月初〜4月末
75 |  |  | 百貨店POS基盤(運用管理基盤) | クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアする仕組み構築とテスト ・PRD-d-Man1 (1台) | ・Terraformファイル ・作業報告書 | テストは... | 2 | 4月初〜4月末
76 |  | ストレージ | MDware(SC/SM)基盤 | S3バケットを構築する ・fdg-prd-mdware ・aws-waf-logs-prd-mdwareweb-tokyo-acl ・fdg-prd-mdware ・fdg-prd-mdware-cognito ・h2o-mdware-common-prd-log ・h2o-mdware-sc-edu-log ・h2o-mdware-sc-prd-log ・h2o-mdware-sm-edu-log ・h2o-mdware-sm-prd-log | ・作業報告書 | ※バケットは別名で作成 ※S3データレプリケーションは設定でおこなう | 2 | 4月初〜4月末
77 |  |  | MDware(SC/SM)基盤 | Athena構築 | ・作業報告書 |  | 1 | 4月初〜4月末
78 |  |  | 百貨店POS | ログ格納バケットの作成・設定をする ・h2o-hkhsdpt-pos-prd-log | ・Terraformファイル ・作業報告書 | ログ格納バケットに監査ログ/ALBログ/EC2ログ/RDSログ/ | 2 | 4月初〜4月末
79 |  |  | 百貨店POS | データ格納バケットの作成・設定をする ・h2o-prd-hkhsdpt-pos-data | ・Terraformファイル ・作業報告書 |  |  | 4月初〜4月末
80 |  |  | 百貨店POS | FSxの構築をする ・prd-dept-pos-FSx | ・Terraformファイル ・作業報告書 |  | 2 | 4月初〜4月末
81 |  |  | 百貨店POS | EFSの構築をする | ・Terraformファイル ・作業報告書 |  | 2 | 4月初〜4月末
82 |  |  | 百貨店POS | 既存ADへの所属追加・疎通 | ・Terraformファイル ・作業報告書 | 既存ADを設定変更 | 2 | 4月初〜4月末
83 |  |  | 百貨店POS | Athena構築 | ・作業報告書 |  | 1 | 4月初〜4月末
84
85 | 基盤テスト実施 | データセンター | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | ・AWSアカウント設定を静的チェック ・Identity(SSO)の静的チェック ・Control Tower設定の静的チェック ・SCP項目の静的チェック | テスト結果報告書 | 以下、RDS/EC2/ストレージ系のリソースは戻し確認をおこなうが、それ以外の設定系はすべて静的チェック（describeして一覧できるツールによる新旧比較） | 1 | 3月中旬〜3月末
|  | セキュリティ | 共通(MDware / 百貨店POS共通) | ・CloudTrail設定およびログの連携や監査ログバケットの完全性を静的チェック ・SecurityHub設定の静的チェック ・Inspectorの静的チェック |  |  | 1 | 3月中旬〜3月末
|  | ネットワーク | MDware(SC/SM)基盤 | Route53ホストゾーンへの疎通確認 |  |  | 1 | 3月中旬〜3月末
|  |  | MDware(SC/SM)基盤 | VPC/ALB/WAFの設定を静的チェック |  | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ | 1 | 3月中旬〜3月末
|  |  | 百貨店POS基盤(POS) | Route53ホストゾーンへの疎通確認 |  |  | 1 | 3月中旬〜3月末
|  |  | 百貨店POS基盤(POS) | VPC/ALB/WAFの設定を静的チェック |  | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ | 3 | 3月中旬〜3月末
|  |  | 百貨店POS基盤(決済) | Route53ホストゾーンへの疎通確認 |  |  |  | 3月中旬〜3月末
|  |  | 百貨店POS基盤(決済) | VPC/ALB/WAFの設定を静的チェック |  | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月中旬〜3月末
|  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | Route53ホストゾーンへの疎通確認 |  |  |  | 3月中旬〜3月末
|  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | VPC/ALB/WAFの設定を静的チェック |  | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月中旬〜3月末
|  |  | 百貨店POS運用管理基盤 | Route53ホストゾーンへの疎通確認 |  |  |  | 3月中旬〜3月末
|  |  | 百貨店POS運用管理基盤 | VPC/ALB/WAFの設定を静的チェック |  | ・【前提】環境構築のテストはコンフィグの新旧比較＋代表的などこかポートの疎通確認報告のみ |  | 3月中旬〜3月末
|  | データベース | MDware(SC/SM)基盤 | リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元をおこなう。 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db |  | ・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施 ・【前提】作業証跡におけるリストア元が指定どおりである確認、およびデータベース、EC2インスタンス、EFSなどのインスタンス化のAWSコンソール上でのステータス完了をもってOKとする。 | 2 | 5月初旬〜5月中旬
|  |  | MDware(SC/SM)基盤 | Cognitoユーザープール設定チェック |  | ※Cognitoのユーザー情報はレプリケーションできないため、ユーザープール作成のみ、データはアプリ対応が必要（詳細は要検討） | 1 | 5月初旬〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS基盤(POS) | リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元をおこなう。 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db |  | ・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施 ・【前提】作業証跡におけるリストア元が指定どおりである確認、およびデータベース、EC2インスタンス、EFSなどのインスタンス化のAWSコンソール上でのステータス完了をもってOKとする。 | 1 | 5月初旬〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | リージョンコピーされたRDSスナップショットからデータ復元をおこなう。 ・prd-uriwaza-db ・prd-seisen-db ・prd-actmdware-sm-db ・prd-infmdware-sm-db ・prd-actmdware-sc-db ・prd-infmdware-sc-db |  | ・【前提】追いつき作業はビジネス側で実施 ・【前提】作業証跡におけるリストア元が指定どおりである確認、およびデータベース、EC2インスタンス、EFSなどのインスタンス化のAWSコンソール上でのステータス完了をもってOKとする。 | 1 | 5月初旬〜5月中旬
|  | サーバ | MDware(SC/SM)基盤 | クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアして起動確認 ・prd-MDwareSC-internalweb1 ・prd-MDwareSC-internalweb2 ・prd-MDwareSC-jp1 ・prd-MDwareSC-bat ・prd-MDwareSM-internalweb1 ・prd-MDwareSM-internalweb2 ・prd-MDwareSM-internalweb3 ・prd-MDwareSM-externalweb1 ・prd-MDwareSM-externalweb2 ・prd-MDwareSM-externalweb3 ・prd-MDwareSM-externalweb4 ・prd-MDware-bizstream1 ・prd-MDware-bizstream2 ・prd-MDwareSM-jp1 ・prd-MDwareSM-bat (15台) |  | ・【前提】起動を確認するのみ。追いつき作業はビジネス側で実施 | 1 | 5月初旬〜5月中旬
|  |  | MDware(SC/SM)基盤 | AMIバックアップ＆パッチ適用ジョブの稼働確認 ・MDware_common本番 ・MDware_SC本番 ・MDware_SM本番 |  |  | 1 | 5月初旬〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS基盤(POS) | クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアして起動確認 ・PRD-x-POS1〜POS30 (30台) ・PRD-x-POS1〜POS6 (6台) ・PRD-x-Bat-AP1 (1台) |  | ・【前提】起動を確認するのみ。追いつき作業はビジネス側で実施 | 1 | 5月初旬〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS基盤(POS) | PRD_POS_ETL_XXXX 27件【AWS Lambda】の正常稼働確認 |  |  | 2 | 5月初旬〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS基盤(決済) | クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアして起動確認 ・PRD-x-Bat-AP1〜AP6 (6台) |  | ・【前提】起動を確認するのみ。追いつき作業はビジネス側で実施 | 1 | 5月初旬〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS基盤(外付け) | クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアして起動確認 ・PRD-a-Ext-AP1 (1台) |  | ・【前提】起動を確認するのみ。追いつき作業はビジネス側で実施 | 1 | 5月初旬〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS基盤(運用管理基盤) | クロスリージョンAMIコピーからEC2を自動リストアして起動確認 ・PRD-d-Man1 (1台) |  | ・【前提】起動を確認するのみ。追いつき作業はビジネス側で実施 ※Zabbixサーバーは対象外 | 1 | 5月初旬〜5月中旬
|  | ストレージ | MDware(SC/SM)基盤 | S3バケットの疎通、静的コンフィグチェック、レプリケーションデータ件数の確認をおこなう ・fdg-prd-mdware ※大阪は別の名前 ・aws-waf-logs-prd-mdwareweb-tokyo-acl ・fdg-prd-mdware ・fdg-prd-mdware-cognito ・h2o-mdware-common-prd-log ・h2o-mdware-sc-edu-log ・h2o-mdware-sc-prd-log ・h2o-mdware-sm-edu-log ・h2o-mdware-sm-prd-log |  |  | 2 | 5月初〜5月中旬
|  |  | MDware(SC/SM)基盤 | Athenaクエリによるデータ検索疎通チェック |  |  | 1 | 5月初〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS | S3バケットの疎通、静的コンフィグチェック、レプリケーションデータ件数の確認をおこなう ・h2o-hkhsdpt-pos-prd-log ※大阪は別の名前 |  | ログ格納バケットに監査ログ/ALBログ/EC2ログ/RDSログ/ | 1 | 5月初〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS | S3バケットの疎通、静的コンフィグチェック、レプリケーションデータ件数の確認をおこなう ・h2o-prd-hkhsdpt-pos-data ※大阪は別の名前 |  |  | 1 | 5月初〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS | FSxへの疎通確認（EC2から）おこなう ・prd-dept-pos-FSx ※大阪は別の名前 |  |  | 1 | 5月初〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS | EFSの疎通、マウント状態でのEC2からの疎通確認 |  |  | 2 | 5月初〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS | ADの静的コンフィグチェック |  |  | 1 | 5月初〜5月中旬
|  |  | 百貨店POS | Athenaからログバケット、ALB、EC2、RDSログ検索疎通確認 |  |  | 1 | 5月初〜5月中旬
117
144
7.2
・要件・設計・計画 66人日 x 400 = 1320万円(税別) ・構築・テスト 88人日 x 250 = 1100万円(税別) 概算 小計 2420万円(税抜)
1320
1100

## 成果物
|  | 作成者 | レビュー
|  |  | 内部 | H2O | ベンダー
## 1. 要件定義・基本方針系ドキュメント
- スタンバイサイト基本要件定義書 |  |  | 〇 | 〇
- 構成要件
- ネットワーク要件
- DR要件定義書 |  |  | 〇 | 〇
- RPO
- RTO
- AWSリソースインベントリ |  |  | 〇 | 〇 | 〇
## 2. 基盤設計書（インフラ設計）
### 2.1 アカウント・ガバナンス
- 基盤設計書：AWSアカウント設計 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- アカウント構成
- OU設計
- SCP設計
### 2.2 セキュリティ
- 基盤設計書：セキュリティ設計 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- CloudTrail
- Security Hub
- Inspector
### 2.3 ネットワーク
- 基盤設計書：ネットワーク設計 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- VPC設計
- ALB設計
- WAF設計
- Route 53設計
### 2.4 コンピュート
- 基盤設計書：EC2設計 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- 基本設計（現行同等・サーバー名変更）
- Auto Scaling 設計
- 現用系バックアップ設計
- AMIバックアップ設計
- パッチ適用ジョブ設計（大阪リージョン Step Functions）
- Lambda移行設計書 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- PRD_POS_ETL_XXXX Lambda移行設計
- バージョンアップ対応方針
### 2.5 データベース
- 基盤設計書：RDS設計 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- 基本設計（現行同等・DB名変更）
- バックアップ設計
### 2.6 ストレージ
- 基盤設計書：S3設計 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- 基本設計
- データレプリケーション設計
- 監査ログ／ALBログ／EC2ログ／RDSログ設計
- 基盤設計書：FSx設計 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- 基本設計
- バックアップ設計
### 2.7 認証・分析
- 基盤設計書：Cognito設計書 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- 基盤設計書：Athena設計書 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
## 3. テスト・検証系ドキュメント
- 基盤テスト計画書 |  |  | 〇 | 〇
- アカウント／OU／SCP テスト
- セキュリティ設計テスト
- ネットワーク疎通テスト
- ストレージ（EFS／FSx／S3）疎通テスト
- EC2／RDS 全台リストア確認（件数レベル）
- ネットワーク設定 新旧比較テスト結果報告書 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- 疎通確認結果報告書 |  |  | 〇 | 〇
- スナップショット 新旧比較テスト結果報告書 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
- テスト結果報告書（総合） |  |  | 〇 | 〇
## 4. IaC・構築成果物
- Terraformコード一式 |  |  | 〇 | 〇
- ネットワークモジュール
- RDSモジュール
- その他モジュール
- Lambdaデプロイパッケージ |  |  | 〇 | 〇
（Terraformではなくパッケージ利用を含む検討）
- Control Tower／SCP 構築作業報告書 |  |  | 〇 | 〇
## 5. 作業・報告系ドキュメント
- 週次報告書 |  |  | 〇 | 〇
- 作業報告書 |  |  | 〇 | 〇

## サービス一覧
| 食品基幹刷新MDware_AWSサービス一覧_ver1.0.xlsx | サービス有無が「〇」のみ
No. | 名称 | 略称等 | サービス分類 | 備考 | 大阪リージョン
1 | Amazon Elastic Compute Cloud | EC2 | コンピューティング | -
3 | Amazon Lambda |  | コンピューティング | バックアップ·パッチ適用ジョブの処理で使用。他システムと共通。
5 | Amazon Simple Storage Service | S3 | ストレージ&コンテンツ配信 | -
11 | Amazon Relational Database Service | RDS | テータベース | ログバケットあり
12 | Amazon DynamoDB |  | データベース | InstanceSchedulerで使用。
14 | Amazon Virtual Private Cloud | VPC | ネットワーキング
16 | Amazon Route 53 |  | ネットワーキング | Aレコード | 大阪リージョンがAmazon Route 53 Resolver Endpoints for Hybrid Cloudに対応しました
17 | Elastic Load Balancing | ELB | ネットワーキング | ALB,NLB
23 | Amazon CloudWatch |  | 管理ツール
24 | Amazon EventBridge | - | 管理ツール
25 | Amazon CloudFormation |  | 管理ツール | EC2構築時に使用していたスタックが残っている状態。運用フェーズでは利用
29 | AWS Backup | - | 管理ツール | -
30 | AWS Systems Manager |  | 管理ツール | -
31 | Amazon Identity and Access Management | IAM | セキュリティ&アイデンティティ | 食品G担当者ユーザ、EC2専用口ールあり
32 | Amazon Directory Service |  | セキュリティ&アイデンティティ
34 | Amazon WAF |  | セキュリティ&アイデンティティ | 内部向けのリソースにホスト名制御·IP制御·Basic認証を追加で設定
35 | Amazon Certificate Manager | ACM | セキュリティ&アイデンティティ
38 | Amazon Athena |  | 分析 | WAFログ分析のために、食品G向けにユーザ発行の必要あり
39 | Amazon Cognito |  | モバイルサービス
45 | Step Functions |  | アプリケーションサービス | バッチ適用
46 | Amazon WorkSpaces |  | エンタープライズアプリケーション | - | なし
47 | Amazon WorkDocs | - | エンタープライズアプリケーション |  |  | [廃止] Amazon WorkDocsが2025年4月25日に終了します
48 | Amazon Key Management Service | KMS | その他 | S3でCMKキー暗号化 | 〇

## EC2
本番アカウント、EC2、Nameに「mdware」を含む、状態「実行中」
Name | インスタンスタイプ | アベイラビリティーゾーン | セキュリティグループ名 | キー名 | 起動時刻 | プラットフォームの詳細
prd-MDwareSC-internalweb2 | r6i.xlarge | ap-northeast-1c | ec2-prd-MDwareSC-internal ... | prd-fdg-core | 2023/02/10 11:39 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSM-externalweb4 | r6i.xlarge | ap-northeast-1c | ec2-prd-MDwareSM-externa ... | prd-fdg-core | 2023/02/10 11:39 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSM-externalwebƷ | r6i.xlarge | ap-northeast-1c | ec2-prd-MDwareSM-externa ... | prd-fdg-core | 2023/02/10 11:39 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDware-bizstream2 | r6i.xlarge | ap-northeast-1c | ec2-prd-MDware-bizstream -... | prd-fdg-core | 2023/09/11 09:53 GMT+9 | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux
prd-MDwareSM-internalwebƷ | r6i.xlarge | ap-northeast-1c | ec2-common-IDoperation-S ... | prd-fdg-core | 2023/02/10 11:39 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSM-jp1-stb | r6i.xlarge | ap-northeast-1c | ec2-common-IDoperation-S ... | prd-fdg-core | 2024/04/22 09:48 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSM-bat-stb | r6i.2xlarge | ap-northeast-1c | ec2-prd-MDware-bat-WS-S ... | prd-fdg-core | 2024/04/22 09:48 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSC-internalweb1 | r6i.xlarge | ap-northeast-1a | ec2-prd-MDwareSC-internal ... | prd-fdg-core | 2023/02/10 11:39 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSM-externalweb2 | r6i.xlarge | ap-northeast-1a | ec2-prd-MDwareSM-externa ... | prd-fdg-core | 2023/02/10 11:39 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSC-jp1 | r6i.xlarge | ap-northeast-1a | ec2-common-IDoperation-S ... | prd-fdg-core | 2023/02/10 11:39 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSC-bat | r6i.xlarge | ap-northeast-1a | ec2-prd-MDware-bat-WS-S ... | prd-fdg-core | 2023/02/10 11:39 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSM-internalweb2 | r6i.xlarge | ap-northeast-1a | ec2-common-IDoperation-S ... | prd-fdg-core | 2023/02/10 11:39 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSM-externalweb1 | r6i.xlarge | ap-northeast-1a | ec2-prd-MDwareSM-externa ... | prd-fdg-core | 2023/05/30 12:05 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDwareSM-internalweb1 | r6i.xlarge | ap-northeast-1a | ec2-common-IDoperation-S ... | prd-fdg-core | 2023/05/30 11:01 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
prd-MDware-bizstream1 | r6i.xlarge | ap-northeast-1a | ec2-prd-MDware-bizstream -... | prd-fdg-core | 2023/05/31 10:40 GMT+9 | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux
prd-MDwareSM-bat | r6i.2xlarge | ap-northeast-1a | ec2-prd-MDware-bat-WS-S ... | prd-fdg-core | 2023/05/31 10:40 GMT+9 | Windows | Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
Windows Server2019 Extended サポート終了（EOL） 2029-01-09

## RDS
本番アカウント、EC2、Nameに「mdware」を含む、ステータス「利用可能」
DB 識別子 | エンジン | リージョンと AZ | サイズ | マルチAZ
prd-actmdware-sc-db | SQL Server Enterprise Edition | ap-northeast-1c | db.r5.xlarge | あり（常時） | 15.00.4236.7.v1 | SQL Server 2019系 | Extended サポート終了（EOL） 2030-01-08
prd-actmdware-sm-db | SQL Server Enterprise Edition | ap-northeast-1a | db.r5b.4xlarge | あり（常時） | 15.00.4236.7.v1
prd-infmdware-sc-db | SQL Server Enterprise Edition | ap-northeast-1a | db.r5.xlarge | あり（常時） | 15.00.4236.7.v1
prd-infmdware-sm-db | SQL Server Enterprise Edition | ap-northeast-1c | db.r5b.4xlarge | あり（常時） | 15.00.4236.7.v1
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_CopySnapshot.html

## シート5
S3バケット 名前が「MDWare」を含む
aws-waf-logs-prd-mdwareweb-tokyo-acl
fdg-prd-mdware
fdg-prd-mdware-cognito
h2o-mdware-common-prd-log
h2o-mdware-sc-edu-log
h2o-mdware-sc-prd-log
h2o-mdware-sm-edu-log
h2o-mdware-sm-prd-log